## Settings
Début du planning | 2024-12-01
Soutenance | 2025-06-28
Depot 1 | 2025-03-14
Depot 2 | 2025-04-18
Nombre de semaines | 29
Num semaine Depot 1 | 11
Num semaine Depot 2 | 16

## Planning
Num semaine actuelle | 2 |  |  |  |  | Num semaine
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | Logiciels | Durée (en semaines) | Date début | Date fin | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Pré-production |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2025-01-12 | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser les moodboards | PureRef InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le scenario | Word | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le synopsis | Word | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le pitch | Word | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser la note d'intention et contextes | Word | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le storyboard | Photoshop InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser l'animatique | AfterEffect | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le découpage technique | Excel | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser chara design grand-mère | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser chara design Celia | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser chara design Alice | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser turn around grand-mère | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser turn around Celia | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser turn around Alice | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser concepts-arts décors | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser light script / color script | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le layout et répérages | Blender | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
Réaliser la pipeline de production | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
| Réaliser le dossier de pré-production | InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 6 2
Production |  |  | 16 | 2025-01-12 | 2025-05-04 | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation HP Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation LP Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Texturing Grand-mère | Substance Painter | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Rigging Grand-mère | Maya | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation HP Celia | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation LP Celia | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Texturing Celia | Substance Painter | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Rigging Celia | Maya | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation HP Alice | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation LP Alice | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Texturing Alice | Substance Painter | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Rigging Alice | Maya | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
| Modélisation décor | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Mise en place des scènes | Maya | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
Animation des scène | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
Rendu des scènes | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 22 18
[12 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Post-production |  |  | 6 | 2025-05-04 | 2025-06-15 | Num semaine 8 4: ²; Num semaine 23 19: X; Num semaine 24 20: X; Num semaine 25 21: X; Num semaine 26 22: X; Num semaine 27 23: X; Num semaine 28 24: X
Compositing des scènes | bar: Num semaine 23 19 to Num semaine 28 24
[28 empty] | X | X | X | X | X | X
Réaliser le montage final | bar: Num semaine 23 19 to Num semaine 28 24
Réalisation le dossier de production | bar: Num semaine 23 19 to Num semaine 28 24
[28 empty] | X | X | X | X | X | X
[28 empty] | X | X | X | X | X | X
[28 empty] | X | X | X | X | X | X
Préparation soutenance |  |  | 1 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | bar: Num semaine 29 25