## Settings
Début du planning | 2024-12-01
Soutenance | 2025-06-28
Depot 1 | 2025-03-14
Depot 2 | 2025-04-18
Nombre de semaines | 29
Num semaine Depot 1 | 11
Num semaine Depot 2 | 16

## Planning
Num semaine actuelle | 11 |  |  |  |  | Num semaine
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | Logiciels | Durée (en semaines) | Date début | Date fin | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Pré-production |  |  | 10 | 2024-12-01 | 2025-02-09
| Réaliser les moodboards | PureRef InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser le scenario | InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser le synopsis | InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser le pitch | InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser la note d'intention et contextes | InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser le storyboard | Photoshop InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 12 8
| Réaliser l'animatique | AfterEffect | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 13 9
| Réaliser le découpage technique | Excel | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 13 9
| Réaliser chara design grand-mère | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser chara design Celia | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser chara design Alice | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser turn around grand-mère | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser turn around Celia | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser turn around Alice | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser concepts-arts décors | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
| Réaliser light script / color script | Photoshop | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6; Num semaine 15 11
| Réaliser le layout et répérages | Blender | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6
Réaliser la pipeline de production | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 10 6; Num semaine 12 8 to Num semaine 14 10
| Réaliser le dossier de pré-production | InDesign | bar: Num semaine 1 49 to Num semaine 15 11
Production |  |  | 14 | 2025-02-09 | 2025-05-18
| Modélisation HP Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 5 1 to Num semaine 6 2; Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisation LP Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 5 1 to Num semaine 6 2; Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Texturing Grand-mère | Substance Painter | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Rigging Grand-mère (création squelette) | Blender | bar: Num semaine 6 2 to Num semaine 24 20
| Skining Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Création Blendshapes Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Crétation controllers Grand-mère | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisation HP Celia | Blender | bar: Num semaine 6 2 to Num semaine 7 3; Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisation LP Celia | Blender | bar: Num semaine 6 2 to Num semaine 7 3; Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Texturing Celia | Substance Painter | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Rigging Celia (création squeette) | Blender | bar: Num semaine 8 4 to Num semaine 24 20
| Skining Celia | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Création Blendshapes Celia | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Crétation controllers Celia | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisation HP Alice | Blender | bar: Num semaine 6 2 to Num semaine 7 3; Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisation LP Alice | Blender | bar: Num semaine 6 2 to Num semaine 7 3; Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Texturing Alice | Substance Painter | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Rigging Alice (création squelette | Blender | bar: Num semaine 7 3 to Num semaine 24 20
| Skining Alice | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Création Blendshapes Alice | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Crétation controllers Alice | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Blocking décors | Blender | bar: Num semaine 8 4 to Num semaine 24 20
| Modélisation décor scène ext | Blender | bar: Num semaine 9 5 to Num semaine 24 20
| Texturing scène ext | Substance Designer Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Lighting scène ext | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisation décor scène 1 | Blender | bar: Num semaine 9 5 to Num semaine 24 20
| Texturing scène 1 | Substance Designer Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Lighting scène 1 | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Modélisations décor scène 2 | Blender | bar: Num semaine 9 5 to Num semaine 24 20
| Texturing scène 2 | Substance Designer Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Lighting scène 2 | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Animation scène ext | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Animation scène 1 | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Animation scène 2 | Blender | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Rendu scène ext | Blender (Cycles) | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Rendu scène 1 | Blender (Cycles) | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
| Rendu scène 2 | Blender (Cycles) | bar: Num semaine 11 7 to Num semaine 24 20
Post-production |  |  | 4 | 2025-05-18 | 2025-06-15
VFX Scène Ext | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
VFX Scène 1 | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
VFX Scène 2 | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Compositing scène ext | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Compositing scène 1 | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Compositing scène 2 | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Montage scène ext | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Montage scène 1 | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Montage scène 2 | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Montage final | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
Réaliser le dossier de production | bar: Num semaine 25 21 to Num semaine 28 24
…
Préparation soutenance |  |  | 1 | 2025-06-15 | 2025-06-22
[34 empty] | X | X